| 2020年度财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 党史地方志工作专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 113 | 113 |  | 112 |  | 10 |  | 99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 113 | 113 |  | 112 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、编纂并出版《口述杨浦 对口援外》（暂名）；2、编纂《党在杨浦100年》（暂名）《杨浦区庆祝中国共产党成立100周年画册》（暂名）《杨浦党史知识读本》（暂名）；3、编纂出版《杨浦年鉴（2020）》；4.完成电视栏目《话说杨浦》；5.相关单位完成志书的预定编纂任务；6、开展红色“101”、地方志法规宣传等纪念宣传活动。 |  |  |  |  |  | 1.出版对口援外书籍《杨浦的责任》；2.完成《大道百年——中国共产党在杨浦读本》《赓续百年——中国共产党在杨浦故事》 《激荡百年——中国共产党在杨浦图史》书稿；3.编纂并出版《杨浦年鉴（2020）》；4.制作并播出电视栏目《话说杨浦》21期；5.地情书“复兴岛”收集有关资料，确定编写大纲；6.举办红色“101”、地方志法规宣传等宣传纪念活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出版1本书籍 |  |  | 1 | 1 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 完成3本书的书稿 |  |  | 3 | 3 | 18 |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 出版1本杨浦年鉴 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 制作1档电视栏目 |  |  | 24 | 21 | 12 |  | 11 |  | 受疫情影响暂停了一段时间 |  |
|  |  |  | 完成约150人次的培训 |  |  | 150 | 30 | 8 |  | 6 |  | 受疫情影响，大规模集中培训取消。计划今后采取线上培训 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 出版的书籍、举办的活动和展览、制作的电视节目在区域内获得较好社会影响 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 出版的书籍全区范围内发放；纪念活动、展览尽量扩大影响范围，网站、微信上进行宣传 |  |  | 100% | 98% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |